## Tasks
Today's Date
Priority | Category | Subcategory | Task | Assigned Date | Due Date | Complete Date | % Complete |  |  | 2025-10-12
| Career | Intro to Engineering | Write Syllabi | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Dynamics | Update D2L | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Statics | Update D2L | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Thermal Engineering Lab | Update D2L | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Fluid Mechanics Lab | Update D2L | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Intro to Engineering | Update D2L | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Intro to Engineering | Write Introductory Email | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Fluid Mechanics Lab | Write Introductory Email | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Thermal Engineering Lab | Write Introductory Email | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Intro to Engineering | Prepare Lecture (Week 1) | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 100% | 1 | 1 | 1
| Career | Dynamics | Prepare Homework (HW1 - HW2) | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 100% | 2 | 4 | 0.5
| Career | Dynamics | Prepare Classwork (CW1 - CW2) | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 100% | 2 | 4
| Career | Dynamics | Prepare Drillwork (DW1 - DW2) | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 100% | 4 | 6 | 0.66667
| Career | Dynamics | Print Syllabi | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 100% | -1 | 2 | -0.5
| Career | Statics | Print Syllabi | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 100% | -1 | 2 | -0.5
| Career | Statics | Prepare Homework (HW1) | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 100% | 1 | 4 | 0.25
| Career | Statics | Prepare Classwork (CW1) | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 100% | 1 | 4 | 0.25
| Career | Statics | Prepare Drillwork (DW1 - DW2) | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 3 | 6 | 0.5
| Career | Fluid Mechanics | Print Syllabi | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-19 | 100% | 6 | 7 | 0.85714
| Career | Thermal Engineering | Print Syllabi | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-19 | 100% | 6 | 7 | 0.85714
| Career | Statics | Meet with TA | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 2025-08-20 | 100% | 2 | 6 | 0.33333
| Personal |  | Add engine oil | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 80% | 0 | 1 | 0
| Career | Statics | Prepare Homework (HW2) | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-24 | 100% | 1 | 6
| Career | Statics | Prepare Classwork (CW2) | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-24 | 100% | 1 | 6 | 0.16667
| Career | FY Engineering Coordinator | Email Intro to Engineering Drill TA | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Career | University Physical Science | Write UPS Chapter 2 Notes and HW | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Career | Dynamics | Meet with TA | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 100% | -2 | 9 | -0.22222
| Career | Thermal Engineering Lab | Meet with TA | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 100% | -3 | 9 | -0.33333
| Career | ME Lab Coordinator | Clean Up Lab | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 90% | -2 | 6 | -0.33333
| Career | ME Lab Coordinator | Lab Protocols | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 100% | -1 | 7 | -0.14286
| Career | Thermal Engineering | Setup Lab Equipment | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 100% | 0 | 8 | 0
| Career | University Physical Science | Write Syllabi | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 100% | -7 | 6 | -1.1667
| Career | FY Engineering Coordinator | Email IRE Lab Instructors | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 100% | -6 | 6 | -1
| Career | General Correspondance | Daniel Jones LoR | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 100% | 0 | 13
| Career | Dynamics | Review Dynamics CH2/CW2 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 100% | 0 | 5 | 0
| Career | Statics | Review Statics CH2/CW2 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 100% | 0 | 5 | 0
| Career | University Physical Science | Grade HW1 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 100% | 0 | 1 | 0
| Career | Statics | Prepare Homework (HW3) | 2025-08-19 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 100% | 0 | 11 | 0
| Career | Statics | Prepare Classwork (CW3) | 2025-08-19 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 100% | 0 | 11 | 0
| Career | Statics | Prepare Drillwork (DW3) | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 2025-08-30 | 100% | 9 | 20 | 0.45
| Career | Dynamics | Prepare Homework (HW3) | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 2025-08-30 | 100% | 11 | 23 | 0.47826
| Career | Dynamics | Prepare Classwork (CW3) | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 2025-08-30 | 100% | 11 | 23 | 0.47826
| Career | Dynamics | Prepare Drillwork (DW3) | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 2025-08-30 | 100% | 11 | 23 | 0.47826
| Career | Fluid Mechanics | Setup Lab Equipment | 2025-08-20 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 100% | 0 | 13
| Career | Intro to Engineering | Prepare Lecture (Week 3) | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 100% | 0 | 3 | 0
| Career | University Physical Science | Write UPS Chapter 3 Notes and HW | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 2025-09-02 | 100% | 2 | 5 | 0.4
| Career | FY Engineering Coordinator | Meet with IRE Instructors and TAs | 2025-08-16 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 100% | -1 | 17 | -0.058824
| Career | IRE Lab | Prepare Exp 101 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 70% | -4 | 15 | -0.26667
| Career | Intro to Engineering | Prepare Lecture (Week 4) | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-07 | 100% | 2 | 2 | 1
| Career | IRE Lab | Prepare Exp 102 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 90% | -1 | 5
| Career | Dynamics | Prepare Homework (HW4) | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 2025-09-14 | 100% | 3 | 18 | 0.16667
| Career | Dynamics | Prepare Classwork (CW4) | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 2025-09-14 | 100% | 3 | 18 | 0.16667
| Career | Dynamics | Prepare Drillwork (DW4) | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 2025-09-14 | 100% | 3 | 18 | 0.16667
| Career | Statics | Prepare Drillwork (DW4) | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 2025-09-14 | 100% | 3 | 18 | 0.16667
| Career | Statics | Prepare Homework (HW4) | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 2025-09-14 | 100% | 3 | 18 | 0.16667
| Career | Statics | Prepare Classwork (CW4) | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 2025-09-14 | 100% | 3 | 18 | 0.16667
| Career | University Physical Science | Chapter 4 Notes and HW | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 100% | -1 | 2 | -0.5
| Career | IRE Lab | Prepare Exp 103 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 80% | 1 | 4 | 0.25
| Career | University Physical Science | Chapter 5 Notes and HW | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 100% |  | 2 | 0
| Career | University Physical Science | Write Exam 1 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 100% | 0 | 9 | 0
| Career | Fluid Mechanics Lab | Meet with TA | 2025-08-16 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 100% | -23 | 17 | -1.3529
| Career | Dynamics | Write Exam 1 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 100% | 0 | 10 | 0
| Career | Statics | Write Exam 1 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 100% | 0 | 10 | 0
| Career | IRE Lab | Prepare Exp 104 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 90% | -4 | 7 | -0.57143
| Career | Dynamics | Prepare Drillwork (DW5) | 2025-08-30 | 2025-09-29 | 2025-09-27 | 100% | 2 | 30 | 0.066667
| Career | Statics | Prepare Homework (HW5) | 2025-08-30 | 2025-09-29 | 2025-09-27 | 100% | 2 | 30 | 0.066667
| Career | Statics | Prepare Classwork (CW5) | 2025-08-30 | 2025-09-29 | 2025-09-27 | 100% | 2 | 30 | 0.066667
| Career | Dynamics | Prepare Homework (HW5) | 2025-08-30 | 2025-10-06 | 2025-09-27 | 100% | 9 | 37
| Career | Dynamics | Prepare Classwork (CW5) | 2025-08-30 | 2025-10-06 | 2025-09-27 | 100% | 9 | 37 | 0.24324
| Career | Statics | Prepare Drillwork (DW5) | 2025-08-30 | 2025-10-08 | 2025-09-27 | 100% | 11 | 39 | 0.28205
| Career | Science Museum Demo | Propendulum MVP | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 90% |  | 18 | 0
| Career | Society of Physics Students | Prepare Talk | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 100% |  | 5 | 0
| Career | University Physical Science | Chapter 6 Notes and HW | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 100% |  | 4
| Career | Intro to Engineering | Grade Proposals | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 100% |  | 4 | 0
| Career | Statics | Prepare Homework (HW6 - HW7) | 2025-09-27 | 2025-10-15 | 2025-10-12 | 100% |  | 18 | 0
| Career | Statics | Prepare Classwork (CW6 - CW7) | 2025-09-27 | 2025-10-15 | 2025-10-12 | 100% |  | 18 | 0
| Career | Statics | Prepare Drillwork (DW6 - DW8) | 2025-09-27 | 2025-10-15 | 2025-10-12 | 100% |  | 18 | 0
| Career | Dynamics | Prepare Homework (HW6) | 2025-09-27 | 2025-10-20 | 2025-10-12 | 100% |  | 23 | 0
| Career | Dynamics | Prepare Classwork (CW6 - CW7) | 2025-09-27 | 2025-10-20 | 2025-10-12 | 100% |  | 23 | 0
| Career | Dynamics | Prepare Drillwork (DW6 - DW7) | 2025-09-27 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 100% | 1 | 16 | 0.0625
-49 | Career | FY Engineering Coordinator | Reconfigure Intro to Engr w IRE | 2025-08-24 | 2025-08-24
-48 | Career | IRE Lab | Write Syllabi | 2025-08-16 | 2025-08-25
-23 | Personal | Car | Fix Headlight | 2025-08-20 | 2025-09-19
-23 | Personal | Car | Clean and Wash Car | 2025-08-20 | 2025-09-19
-23 | Personal | Car | Fix Steering Wheel Electrical Harness | 2025-08-20 | 2025-09-19
-23 | Personal | Car | Oil Change | 2025-08-20 | 2025-09-19
| Career | Dynamics | Grade Exam 1 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-10-14
5 | Career | IRE Lab | Prepare Exp 105 | 2025-08-18 | 2025-10-17
8 | Career | IRE Lab | Prepare Exp 106 | 2025-09-26 | 2025-10-20
15 | Career | IRE Lab | Prepare Exp 107 | 2025-09-26 | 2025-10-27
22 | Career | IRE Lab | Prepare Exp 108 | 2025-09-26 | 2025-11-03
31 | Career | Statics | Prepare Homework (HW8 - HW10) | 2025-10-12 | 2025-11-12
31 | Career | Statics | Prepare Classwork (CW8 - CW10) | 2025-10-12 | 2025-11-12
22 | Career | Statics | Prepare Drillwork (DW9 - DW11) | 2025-10-12 | 2025-11-03
29 | Career | Dynamics | Prepare Homework (HW7 - HW8) | 2025-10-12 | 2025-11-10
43 | Career | Dynamics | Prepare Classwork (CW8) | 2025-10-12 | 2025-11-24
22 | Career | Dynamics | Prepare Drillwork (DW8 - DW11) | 2025-10-12 | 2025-11-03
8 | Career | Statics | Grade Exam 1 | 2025-10-08 | 2025-10-20
| Career | University Physical Science | Chapter 7 Notes and HW | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-12